## Sheet1
附件1：
国家粮食局科学研究院开展党的群众路线教育实践活动安排计划表
序号 | 环节及安排 |  | 主要工作内容 |  | 主要目标 | 要求或要点 | 时间安排 | 备注
1 | 前期筹备工作 | （2013年6月下旬至2013年7月上旬） | 1.召开院党委扩大会 | （1）学习习近平总书记重要讲话，通报我局教育实践活动的有关要求； （2）研究并通过院教育实践活动组织机构方案； （3）研究并通过院领导班子分工负责方案； （4）研究院教育实践活动实施方案（征求意见稿）。 | 充分认识教育实践活动的重大意义，统一思想，研究我院的教育实践活动部署等相关事宜。 | 院党委委员及各党支部（总支）书记参加。 杜政负责全面； 刘荣华负责管理党支部及所含的处室，老干部支部； 任保中负责科研一党支部及所含的研究组； 翟江临负责院国贸院党总支，东孚中心和物业公司党支部，以及清苑国储库； 李福君负责科研二党支部及所含的研究组。 | 2013年7月上旬
2 |  |  | 2.成立教育实践活动领导小组和办公室 | （1）将院教育实践活动领导小组和下设的办公室成立方案，报请局教育实践活动领导小组审批； （2）审批后，通知公布院教育实践活动领导小组和下设的办公室。 | 领导小组：组长杜政，副组长刘荣华； 成员：任保中、翟江临、李福君、罗俊雄、夏建桥、赫振方、王华英。 办公室：刘荣华任主任，赫振方任副主任； 成员：刘桂安、谭洪卓、张黑山、张伟、孔思鲁。 | 院教育实践活动领导小组，负责全院教育实践活动的组织领导。 领导小组办公室，承担日常工作。 | 2013年7月上旬
3 | 前期筹备工作 | （2013年6月下旬至2013年7月上旬） | 3.制定院教育实践活动实施方案 | （1）根据中央要求和局统一部署，结合我院工作实际，制订具有针对性、可操作性的教育实践活动实施方案（送审稿），征求国家粮食局教育实践活动督导组意见，并提交局领导小组审定。 （2）通知公布经局领导小组审定的院教育实践活动实施方案。 | 制定、送审并公布实施方案，明确活动总体要求，以及各环节目标任务和要求。 | 院教育实践活动办公室负责送审，并在全院范围内发布、组织实施。 | 2013年7月上旬
4 | （一） 学习教育，听取意见 | (2013年7月) | 1.动员部署 | （1）传达局党组书记、局长任正晓同志在国家粮食局深入开展党的群众路线教育实践活动动员会上的讲话； （2）请分管局领导作动员讲话； （3）由局督导组组织在参会人员范围内对院领导班子及成员进行民主评议，并谈话听取对院班子成员在作风方面的总体评价及意见建议。 | 引导党员、干部进一步提高认识，端正态度，增强信心，切实把思想和行动统一到中央要求和局党组的部署上来。 | 全院在职党员，离退休老干部党员代表，清苑国储库党支部书记出席，邀请院内各单位非中共党员处级干部参加。 | 2013年7月中旬 | 会后，清苑国储库党支部应根据局和我院教育实践活动的总体安排，结合本单位实际制定教育实践活动实施方案，报院教育实践活动领导小组同意后，组织开展各项活动。 对缺席动员会的党员由所在支部书记负责将动员会的内容原原本本传达到本人； 老干部支部在组织学习中传达动员会有关内容。
5 | （一） 学习教育，听取意见 | (2013年7月) | 2.集中学习 | 学习内容：中国特色社会主义理论体系，党章和党的十八大报告，习近平总书记一系列重要讲话精神，党的光辉历史和优良传统，中央指定的“三本书”，即《论群众路线——重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《厉行节约、反对浪费——重要论述摘编》等。 | 要联系实际学、带着问题学，做好学习笔记，每位党员、干部都要结合自己的思想工作实际，认真撰写学习心得体会。 | 实行个人自学与集中学习相结合，集中学习与座谈相结合。自学时间自行掌握，集中学习的时间不少于3天。 集中学习和座谈邀请非中共党员处级干部及部分研究组长、企业中层干部参加。 老干部党员学习活动与座谈会的参与人员另行安排。 | 2013年7月中下旬 | 集中学习期间，分别召开座谈会。每位党员谈学习体会，并分析我院党员干部在“四风”方面存在的问题。
6 |  |  | 3.参加辅导讲座 | 组织全院党员、干部积极参加我局举办的坚持党的群众路线、反对“四风”的专题辅导讲座。 | 进一步统一思想，提高认识。 | 全体处级以上党员、干部。 | 依据统一安排确定
7 |  |  | 4.开展党风廉政警示教育。 | 参观全国粮食行业反腐倡廉图片展览 | 引导教育党员、干部特别是党员领导干部自觉贯彻党的群众路线、践行党的宗旨，牢固树立为民务实清廉的优良作风。 | 党员、干部，特别是处级以上领导干部。 | 2013年7月2日～12日
8 | （一） 学习教育，听取意见 | (2013年7月) | 5.广泛征求各方面意见 | 组织召开分类座谈会； 采取分头走访的方式； 设立“教育实践活动意见箱”。 | 全面掌握各方面的意见建议，摸清我院领导班子及党员干部在“四风”方面存在的问题。 | 召开“管理与科研”、“院属企业”和“老干部”座谈会； 走访征求局有关司室单位、有关粮食企业和地方粮食部门的意见； 在院粮科大厦大堂设置“教育实践活动意见箱”，广泛征求院内干部职工的意见。 | 2013-07-02 | 集中学习与座谈会相结合。 科研与管理座谈会：原则上，院班子成员全体参加； 企业座谈会：杜政、刘荣华、翟江临，其他成员视具体情况定； 老干部座谈会：杜政、刘荣华，其他成员视具体情况定。
9 | （二） 查摆问题，开展批评 | (2013年8月) | 1.制定专题民主生活会方案 | 制定专题民主生活会的主要程序及具体要求。 | 明确征求意见、谈心谈话、撰写对照检查材料、开展批评与自我批评、情况通报等工作。 | 主要程序和具体要求。 | 2013-08-01
10 |  |  | 2.开展谈心、谈话活动 | 民主生活会前，通报、谈话提醒； 开展谈心交心活动，听取意见建议。 | 为召开专题民主生活会、开展批评与自我批评打好思想基础。 | 领导班子成员之间、党员之间、党员与群众之间。 | 2013-08-01
11 | （二） 查摆问题，开展批评 | (2013年8月) | 3.认真撰写对照检查材料 | （1）全体党员特别是领导班子成员，认真查摆个人存在的问题，深刻分析原因，明确努力方向，提出整改措施。 （2）认真梳理和深刻分析领导班子在“四风”方面存在的突出问题和主要原因，制定整改措施。 | 查找分析“四风”方面存在的问题，深刻分析原因，明确努力方向，提出整改措施，形成领导班子的对照检查材料。 | 材料要紧扣主题，开门见山，突出重点，聚焦清理整治“四风”问题，避免写成一般性工作报告。 一些不便在对照检查材料中写明的问题，可另写专题材料。 | 2013-08-02 | 院领导班子及成员的对照检查材料报局教育实践活动领导小组审阅。 处级党员干部的对照检查材料，送院教育实践活动领导小组审阅； 一般党员的对照检查材料，由各党支部（总支）审阅后，送院教育实践活动领导小组办公室备案。
12 |  |  | 4.召开专题民主生活会 | 院领导班子要统筹安排好工作，确保全员参加民主生活会。 | 查摆问题，开展批评与自我批评。真正达到“团结—批评—团结”的目的。 | 民主生活会范围为院班子成员，请局教育实践活动领导小组办公室全程指导并进行评价，请分管局领导全程参加。 | 2013年8月上旬
13 |  |  | 5.通报专题民主生活会情况 | 院领导班子专题民主生活会情况评价与通报范围。 | 接受局教育实践活动领导小组的评价。 | 院全体党员、干部范围通报。 | 2013年8月中旬
14 |  |  | 6.召开专题组织生活会 | 以支部（总支）为单位召开专题组织生活会 | 分析检查自身存在的问题，提出改进措施和办法。 | 每个党员干部在所在的党支部（总支）参加。 院领导班子成员要以普通党员的身份参加所在党支部的专题组织生活会。 | 2013年8月上旬
15 | （三） 整改落实，建章立制 | （2013年9月） | 1.制订整改方案 | （1）针对群众反映出来“四风”方面存在的突出问题，制订和落实整改方案。 （2）整改方案审议、审批和公布。 | 提出针对性整改措施，明确整改落实目标。 报局教育实践活动领导小组审批。 | 目标责任要落实到具体部门； 及时公布实施，接受监督。 | 2013年7月中旬至9月中旬
16 |  |  | 2.要强化正风肃纪 | 针对“四风”方面存在的突出问题，研究解决办法与措施。 | 采取教育提高、组织调整和予以处理、严肃查处等措施。 | 对存在一般性问题的干部，立足于教育提高，促其改正；对群众意见大、不能认真查摆问题、没有明显改进的干部，要进行组织调整；对经教育不改、不符合党员条件的，根据党章和有关规定进行处理；对发现的重大违纪违法问题，及时移交纪检监察机关或有关方面严肃查处。 | 2013年7月中旬至9月中旬
17 |  |  | 3.认真梳理完善各项规章制度 | （1）认真梳理院各项规章制度。 （2）各项规章制度的落实与修订。 | 对院、院属企业及研究组各项规章制度进行全面梳理，确定行之有效和不适应的规章制度； 行之有效、群众认可的，要长期坚持，抓好落实；对不适应新形势新任务要求的，要抓紧修订完善。 | 对梳理完善的各项规章制度进行汇编和印发。 | 2013年7月中旬至9月中旬 | 贯穿全过程。
18 |  |  | 4.认真总结教育实践活动情况 | （1）撰写我院开展活动情况的总结报告； （2）按照对局教育实践活动情况民主评议的做法进行评议。 | 认真撰写院教育实践活动情况总结报告，报局教育实践活动领导小组审阅同意后召开总结会； 全面总结与民主评议。 | 参加会议人员范围同动员会。 | 2013年9月下旬